## STATUS 2015
| F= finalizado | [6 empty] | Atualizado em 13/07/2015
I= iniciado
| A= atrasado |  | CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SGQ
|  |  |  | JUN | JUN | JUN | JUN | JUN | JUN | JUN | 2014-06-01 | JUN | JUN |  | JUN | JUN | JUN | JUN | JUN
|  |  | ETAPAS | HT | CHR | HCAB | HDSPR | HOC | HZN | HZS | HRS | HIWM | HRLSS | HRNP | HNOR | HLBC | HGUA | HRL | HURCG
Prazo entre 01/02/2015 a 30/06/2015 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 1 | Cadastro do CQSP no NOTIVISA | [7 empty] | F | F | F |  | I | F | F | F | F | bar: JUN to JUN
|  | 2 | Capacitação do CQSP da unidade | [7 empty] | F | F | F |  | F | F | F | F | F | bar: JUN to JUN
|  | 3 | Preparação de material para divulgação da implantação do SGQ na unidade | [7 empty] | F | F | F |  | F | F | F | F | F | bar: JUN to JUN
|  | 4 | Comprometimento da Alta Direção | [8 empty] | F | F |  | F | F | F |  | F | bar: JUN to JUN
|  | 5 | Apresentação do CQSP | [7 empty] | I | F | F |  | F | I | F | I | F | bar: JUN to JUN
|  | 6 | Sensibilização e disseminação do SGQ na unidade | [7 empty] | I | F | F |  | F | F |  | F | F | bar: JUN to JUN
|  | 7 | Implantação da Pesquisa de Satisfação | [7 empty] | F | F | F |  | F | F | F | F | F | bar: JUN to JUN
|  | 8 | Implantação do formulário de Notificação Evento Adverso | [7 empty] | F | F | F |  | F | I | F | I | F | bar: JUN to JUN
|  | 9 | Início das notificações eventos adversos na Anvisa | [8 empty] | F | F |  |  | I | I |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 10 | Estruturação das pastas eletrônicas do SGQ no NUIAS | [7 empty] | I | F | F |  | I | I | F | F | I | bar: JUN to JUN
|  | 11 | Estruturação e divulgação dos procedimentos, formulários e fluxogramas a serem documentados | [8 empty] | F | F |  | I | F | I | I | F | bar: JUN to JUN
|  | 12 | Estabelecimento e divulgação de cronograma para conclusão da documentação dos procedimentos, formulários e fluxogramas | [7 empty] | F | F | F |  | I | F | I |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 13 | Revisão / aprovação dos procedimentos, formulários e fluxogramas a serem documentados | [9 empty] | I |  | I | I |  | I | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 14 | Definir os responsáveis das áreas pelo recebimento e atualização dos documentos do SGQ | [8 empty] | F | F |  | I | F | F |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 15 | Estruturação e emissão das listas mestras (do Comitê e setoriais) | [7 empty] | I | I | F |  | I | I | F |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 16 | Emissão dos procedimentos documentados concluídos | [7 empty] | I | I | I |  | I | I |  |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 17 | Estruturação das pastas setoriais | [9 empty] | I |  | I | I | I |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 18 | Distribuição dos procedimentos documentados, listas mestras e pastas nas áreas | [9 empty] | I |  | I |  | F |  | F | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 19 | Treinamento nos POP's e PAP's | [8 empty] | I | I |  | I | I |  | I | I | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
|  | 20 | Implantação de indicadores e início do trabalho de monitoramento e avaliação | [8 empty] | I | F |  |  | I |  |  | I | bar: JUN to JUN; JUN to JUN
IMEDIATO | SEGURANÇA DO PACIENTE | 1 | Elaboração do Plano de Segurança do Paciente | [7 empty] | A | F | F | A | A | A | A | A | F | bar: JUN to JUN
2015-06-30 |  | 2 | Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente | [8 empty] | I | F |  | I | I |  |  | I | bar: JUN to JUN
Prazo entre 01/07/2015 a 30/11/2015 | AUDITORIAS INTERNAS | 1 | Divulgação do processo de auditoria interna | [9 empty] | F |  |  | I | bar: JUN to JUN
|  | 2 | Definição e divulgação dos Auditores Internos | [15 empty] | F | bar: JUN to JUN
|  | 3 | Designação e capacitação dos Auditores Internos
|  | 4 | Elaboração e divulgação do cronograma de auditorias internas | [8 empty] | F
|  | 5 | Estruturação do Plano de Auditoria Interna
|  | 6 | Realização das auditorias internas | bar: JUN
|  | 7 | Elaboração do Relatório de Auditoria
|  | 8 | Divulgação dos resultados de auditoria interna
|  | 9 | Elaboração dos Planos de Ação de Melhoria | [8 empty] | F |  |  |  | I
2016 | MELHORIAS | 1 | Realização das Ações de Melhoria | [8 empty] | I | bar: JUN
|  | 2 | Monitoramento das Ações de Melhoria | [8 empty] | I | bar: JUN
| TOTAL | 33 | ITENS FINALIZADOS | 15 | 17 | 14 | 7 | 10 | 14 | 17 | 6 | 16 | 18 | 0 | 7 | 9 | 11 | 6 | 19
|  |  | ITENS INICIADOS | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4
|  |  | ITENS EM ATRASO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | % CONCLUSÃO | 45.45% | 51.52% | 42.42% | 21.21% | 30.3% | 42.42% | 51.52% | 18.18% | 48.48% | 54.55% | 0% | 21.21% | 27.27% | 33.33% | 18.18% | 57.58%
Note on E6: HOSPITAL DO TRABALHADOR
Note on F6: CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO
Note on G6: HOSPITAL COLÔNIA ADAUTO BOTELHO
Note on H6: HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA DO PR
Note on I6: HOSPITAL OSVALDO CRUZ
Note on J6: HOSPITAL ZONA NORTE DE LONDRINA
Note on K6: HOSPITAL ZONA SUL DE LONDRINA
Note on L6: HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE
Note on M6: HOSPITAL INFANTIL DE CAMPO LARGO
Note on N6: HOSPITAL REGIONAL DA LAPA SÃO SEBASTIÃO
Note on O6: HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO (SAP)
Note on P6: HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE (PVAI)
Note on R6: HOSPITAL REGIONAL DE GUARAQUEÇABA
Note on S6: HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL
Note on T6: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS (PG)