# APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA, instituiu o Programa Estadual de Controle de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal denominado PAMvet-PR, pela Resolução SESA n.º 337 de 30 de junho de 2003 e criou o Grupo Técnico Científico-GTC para a coordenação e execução do programa pela Resolução SESA n.º 338 de 30 de julho de 2003, tendo como principal objetivo à avaliação contínua dos níveis de resíduos de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal, visando a segurança alimentar e  evitar possíveis danos à saúde da população (PARANÁ, 2003).

Este Relatório Anual das atividades desenvolvidas no PAMvet-PR, em 2005, descreve o acompanhamento das ações propostas nos projetos elaborados com base no Planejamento Estratégico Situacional, sendo este o segundo ano que o GTC PAMvet-PR produz esse relatório permitindo, assim, a disponibilização e o acompanhamento das informações pela sociedade em geral.

#### GTC PAMvet-PR

## ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A última reunião técnica do GTC PAMvet-PR ocorrida em dezembro de 2004 em Londrina, teve como objetivo a avaliação das atividades para operacionalização das ações propostas no Planejamento Estratégico de 2004 e a elaboração do Planejamento Estratégico para o ano 2005.

A elaboração do Planejamento Estratégico Situacional para 2005 foi realizada da mesma forma que no ano anterior, ou seja, a partir do aporte metodológico proposto por Carlus Mattus.

Assim, manteve-se para 2005, a mesma situação inicial que, considerou incipiente o Monitoramento de Resíduos em Leite no Estado do Paraná e definiu como situação objetiva à implantação do Projeto de Monitoramento de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal, para a matriz leite.

O Planejamento Estratégico Situacional 2005 manteve o Programa Direcional inicialmente proposto, quando da implantação do programa, sendo composto por cinco projetos de trabalho:

### Projeto de Estruturação das Bases do Programa

# Projeto de Monitoramento

# Projeto da Garantia de Qualidade Laboratorial

# Projeto de Fomento a Estudos e Pesquisas

# Projeto de Sistema de Informação

Os projetos foram denominados de componentes e organizados didaticamente em cinco planilhas, com definições das ações propostas, atividades para operacionalização, período/local, responsável(eis), áreas envolvidas e indicadores de acompanhamento.

## ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O cumprimento desse planejamento está relatado no acompanhamento dos resultados relacionados às ações propostas e suas atividades, para operacionalização, são apresentadas a seguir:

### COMPONENTE I: PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DAS BASES DO PROGRAMA

O projeto contempla a Capacitação de Recursos Humanos nas áreas de Laboratório, Vigilância Sanitária, Grupo Técnico Científico-GTC, Encontros Técnico-Científicos, Reuniões do Grupo Técnico-Científico, Oficinas Regionais, Reuniões dos Grupos de Trabalho do Grupo Técnico Científico, Realização e Participação em Eventos e Produção de Material Normativo, Instrucional e Informativo.

1. Capacitação de Recursos Humanos –  1.1 Área  de Laboratório.

    - Capacitação dos técnicos do LACEN/PR , UEL e UEM.

RESULTADO: Com a aquisição do equipamento para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplada à Espectrofotometria de Massa (LC/MS/MS), em 2004,  os técnicos do LACEN foram treinados nas metodologias analíticas em junho, bem como participaram de um congresso nacional  relacionado ao tema, em novembro de 2005. A capacitação no equipamento para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) prevista para o ano de 2005, para os laboratórios participantes do programa, não foi realizada devido ao fato de que a compra dos equipamentos para as Universidades Estaduais de Londrina e Maringá encontra-se ainda em processo de aquisição pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL. Não foi realizado o treinamento em metodologia analítica para a detecção de avermectinas e cloranfenicol pela Fundação Ezequiel Dias/Instituto Otávio Magalhães de Minas Gerais (FUNED/IOM/MG), pois com a aquisição do LC/MS/MS houve direcionamento para esta metodologia.

1.  Capacitação de Recursos Humanos – 1.2 Área de Vigilância Sanitária.

1.2.1. Capacitar os técnicos, das Regionais de Saúde dos municípios selecionados, em procedimentos de amostragem.

RESULTADO: Foi realizado treinamento para os técnicos dos municípios, em procedimentos de amostragem na matriz leite, por 21 das 22 Regionais de Saúde, não sendo realizado pela 16ª RS (Apucarana).

1. Capacitação de Recursos Humanos – 1.3 Grupo Técnico Científico-GTC.

1.3.1.  Implementação do conhecimento do GTC em Análise de Risco.

As atividades para operacionalização consistiram em organizar junto à Escola de Saúde do Estado do Paraná - ESPP, um Curso de Análise de Risco com Enfoque em Substâncias Tóxicas e capacitação em Geoprocessamento.

RESULTADO: Os técnicos do GTC PAMvet-PR (Ailton Benini, Dirceu Vedovello Filho, Eraldo Machado, Ivana Belmonte, Marcelo Alberton, Maurício Pinto Nunes e Roselane Langer) foram capacitados em Geoprocessamento, durante o período de 03/10/05 a 06/10/05. O curso de Análise de Risco com Enfoque em Substâncias Tóxicas não foi realizado.

1.  Capacitação de Recursos Humanos – 1.4 Encontros Técnico-Científicos.

1.4.1. Realização de encontros técnico-científicos em Ponta Grossa, Cascavel e Maringá antecedendo as reuniões ordinárias do GTC.

RESULTADO: Os encontros técnico-científicos foram todos realizados, com a participação de técnicos das Vigilâncias Sanitárias municipais e estaduais das Regionais de Saúde de abrangência do Pólo Ampliado, secretarias estaduais e municipais das áreas de agricultura e meio ambiente, representantes das instituições de ensino, participantes dos Pólos Regionais de Educação Permanente em Saúde - PREPS, estudantes universitários, representantes das entidades de classes profissionais relacionados à área e diversas autoridades locais.

Os Encontros técnico-científicos ocorreram em Ponta Grossa em 04 de abril, em Cascavel em 01 de agosto e em Maringá em 06 de dezembro.

# Nesses encontros foram expostos e debatidos em plenária os seguintes assuntos: PAMvet-PR – palestrantes: Ailton Benini –14ª RS/SESA, Silvana Bosquiroli – LACEN/PR e Roselane Langer – 10ª RS/SESA; Alimentos Orgânicos: mais saudáveis? mais nutritivos? - palestrante: Sônia Cachoeira Stertz – UFPR; Micotoxinas em Alimentos - palestrante: Miguel Machinski Júnior - UEM; Mapas Geoquímicos do Paraná e sua Importância em  Saúde Pública - palestrante: Otávio Augusto Boni Licht – MINEROPAR; Ensaios para a Pesquisa de Fármacos em Leite Humano - palestrante: Carla Brugin Marek – UNIOESTE; Resíduos Químicos em Leite - palestrante: Daisy Pontes Netto – UEL; Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA – palestrante: Eliana da Silva Scucato – SESA; Programa Leite das Crianças - palestrante: Rose Sêga – SESA; Levantamento do Uso de Medicamentos Veterinários em Bovinos de Leite no Estado do Paraná - palestrante: Miguel Machinski Junior – UEM; Levantamento do Uso de Antiparasitários em Bovinos de Leite no Estado do Paraná - palestrante: Daisy Pontes Netto – UEL; Resíduos de Antibióticos e a Resistência Bacteriana - palestrante: Elizabeth de Souza Nascimento – USP; Probióticos e a Saúde Animal – palestrante: Luciana Maria Borba – UEPG; Alimentos e Resistência Bacteriana – palestrante: Jane Martha Graton Mikcha  – UEM; Levantamento do Uso de Medicamentos Veterinários em Bovinos de Leite, Frango de Corte e Avicultura Poedeira no Estado do Paraná – palestrante: Miguel Machinski Junior – UEM.

# Também aconteceram duas mesas redondas: Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos e a Defesa do Consumidor, coordenada por Alfredo Benatto – SESA e composta por: Massaru Sugai - Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV; Sezifredo Alves Paz – Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC; Elóide Capitanio Mousquer - Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-PR; Ana Claudia Machado da Rosa - Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento – MAPA e Piótre Laginski – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal e a Responsabilidade Profissional, coordenada por Dirceu Vedovello Filho – 15ª RS/SESA e composta por: Lucas Medeiros Dantas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS;  Massaru Sugai -  CRMV; Robertson Fonseca de Azevedo - Ministério Público; Miguel Machinski Junior – UEM; Cláudio Cesar Sobezak – SEAB; Robson Kurt da EMATER/PR e Alfredo Benatto – SESA.

1.  Capacitação de Recursos Humanos – 1.5 Reuniões do Grupo Técnico.

1.5.1. Realização de reuniões do GTC.

RESULTADO: Foram realizadas três reuniões, de 05 a 07 de abril em Ponta Grossa, de 02 a 04 de agosto em Cascavel e de 05 a 09 de dezembro em Maringá.

1.5.2. Realização de avaliação das atividades de 2005 e planejamento 2006.

RESULTADO: A avaliação das atividades de 2005 e o planejamento estratégico de 2006 foram realizados em Maringá de 05 a 09 de dezembro de 2006, sem a participação do LACEN/PR.

1.5.3. Realização de reuniões da coordenação estadual do PAMvet-PR.

RESULTADO: Foram realizadas reuniões em 10 de fevereiro, 13 de abril, 15 de abril, 27 de junho, 8 de julho, 23 e 28 de novembro, em Curitiba.

1.  Capacitação de Recursos Humanos – 1.6 Oficinas Regionais.

1.6.1. Realização de Oficinas Regionais por Pólo com a participação das Regionais de Saúde e Municípios.

RESULTADO: Devido às dificuldades operacionais, optou-se por não realizá-las.

1.  Capacitação de Recursos Humanos – 1.7 Reuniões dos Grupos de Trabalho do GTC.

1.7.1. Realização de reuniões dos GT Frango de Corte, GT Ovo, GT Geoprocessamento, GT Hormônios.

RESULTADO: Foram realizadas reuniões em 28 de junho (GT Frango de Corte), 24 de maio (GT Ovo), e 22 de março (GT Geoprocessamento). Não foi realizada a reunião do GT Hormônios.

2. Realização/Participação em Eventos.

2.1.  Participação de quatro técnicos do GTC nas reuniões do PAMvet nacional.

RESULTADO: Os técnicos Ailton Benini, Alfredo Benatto, Eliana da Silva Scucato, Marcelo Alberton e Silvana Bosquiroli participaram da reunião ocorrida em Belo Horizonte em 1 e 2 de fevereiro. Os técnicos: Ailton Benini, Alfredo Benatto, Eliana da Silva Scucato, Ivana Belmonte, Márcia Oliveira Lopes e Silvana Bosquiroli participaram da reunião ocorrida em Curitiba em 7 de junho.

2.2. Participação em Seminários, Congressos, Encontros Nacionais e Internacionais.

RESULTADO: Os técnicos Daisy Pontes Netto, Ivana Belmonte, Marcelo Alberton e Maurício Pinto Nunes participaram do VIII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos, de 12 a 15 de abril em Búzios. A técnica Roselane Langer participou do XIII International Conference on Heavy Metals in the Environment, de 5 a 9 de junho no Rio de Janeiro. Os técnicos Daisy Pontes Netto, Luciana Borba, Miguel Machinski Junior e Silvana Bosquiroli participaram do XIV Encontro Nacional de Analistas de Alimentos, de 12 a 16 de junho em Goiânia. Os membros do GTC, excetuando-se Luciana Borba e Márcia Oliveira Lopes, participaram do XIV Congresso Brasileiro de Toxicologia, de 9 a 12 de outubro em Recife, com a apresentação dos seguintes trabalhos científicos: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos no Estado do Paraná, Programa Estadual de Controle de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal, Investigação sobre o Uso de Medicamentos Veterinários na Avicultura Poedeira do Estado do Paraná e Levantamento do Uso e Comercialização de Medicamentos Veterinários em Frango de Corte com Riscos à Saúde Humana.

3. Produção de Material Normativo, Instrucional e Informativo.

3.1. Elaboração de Trabalhos Científicos: “Levantamento do Uso e Comercialização de Medicamentos Veterinários em Frango de Corte no Estado do Paraná” e “Levantamento do Uso e da Comercialização de Medicamentos Veterinários em Galinhas Poedeiras no Estado do Paraná”.

RESULTADO: os trabalhos foram elaborados e publicados pela Secretaria de Estado da Saúde, com os títulos: “Levantamento do Uso e Comercialização de Medicamentos Veterinários em Frango de Corte no Estado do Paraná” e “Levantamento do Uso e da Comercialização de Medicamentos Veterinários em Avicultura de Postura no Estado do Paraná”, estando disponíveis no site www.saude.pr.gov.br.

3.2. Publicação do artigo científico “Levantamento do Uso e Comercialização de Medicamentos Veterinários em Rebanho Leiteiro no Estado do Paraná” na Revista Acta Scientiarum.

RESULTADO: O artigo foi publicado na Revista Acta Scientiarum, volume 27, número 1, páginas 105-111, 2005, estando disponível nos sites www.uem.br e www.saude.pr.gov.br.

3.3.  Elaboração e divulgação do “Relatório Anual das Atividades do PAMvet-PR 2004”.

RESULTADO: O “Relatório Anual das Atividades do PAMvet-PR-2004” foi discutido e aprovado na Reunião ocorrida em Cascavel, em agosto de 2005, estando disponível no site www.saude.pr.gov.br.

3.4.  Divulgar as Diretrizes e Regimento Interno do PAMvet –PR.

RESULTADO: As Diretrizes e o Regimento Interno do PAMvet – PR foram aprovados pela Diretoria Colegiada da Diretoria de Vigilância em Saúde e Pesquisa em 07 de março de 2005 e divulgados no site www.saude.pr.gov.br.

4. Incorporação do Laboratório de Toxicologia da UNIOESTE.

4.1. Cessão do Cromatógrafo Gasoso para a UNIOESTE.

RESULTADO: O Cromatógrafo Gasoso foi cedido pelo LACEN a UNIOESTE em 17 de março.

4.2. Instalação do equipamento na UNIOESTE.

RESULTADO: O Laboratório de Toxicologia está em fase de adequação do espaço físico para posterior instalação e treinamento dos técnicos.

4.3. Firmar Convênio Cooperativo entre ISEP / LACEN / UNIOESTE.

RESULTADO: Convênio firmado em 8 de abril sob número CV 037/04.

4.4. Aquisição de material permanente e de consumo.

RESULTADO: A aquisição será realizada após instalação do equipamento e treinamento dos técnicos.

4.5. Inclusão no GTC – PAMvet-PR.

RESULTADO: Formalizada em 08 de março a representação da UNIOESTE no GTC e iniciada a sua participação nas reuniões em abril.

4.6. Realizar reunião com as Universidades do PAMvet – PR.

RESULTADO: Reunião realizada em 10 de março, no LACEN, com as Universidades Estaduais de Londrina, Maringá, Oeste do Paraná e de Ponta Grossa.

## COMPONENTE II: PROJETO DE MONITORAMENTO

- Procedimento Operacional Padrão-POP para Análise de Resíduos.

RESULTADO: Os Procedimentos Operacionais Padrão para análises dos antimicrobianos tetraciclinas, beta-lactâmicos, cloranfenicol, estreptomicina, diidroestreptomicina e neomicina foram elaborados para as metodologias de SNAP e ELISA pelo LACEN, UEL e UEM.

2.  Procedimento Operacional Padrão para Amostragem.

RESULTADO: O Procedimento Operacional Padrão para Amostragem não foi elaborado, entretanto utilizaram-se os critérios do Codex Alimentarius para elaborar os Planos de Amostragem referentes aos períodos de 15/03/05 a 15/09/05 e de 15/09/05 a 15/03/06.

3. Padronização de laudos de análises.

RESULTADO: Foi realizada pelo LACEN a instalação do software na UEL para possibilitar a emissão dos laudos pelo Sistema de Gerenciamento de Amostras - SGA, não sendo instalado na UEM.

- Aquisição de Kits para análise de triagem de antibióticos.

RESULTADO: O quantitativo do Kit de ELISA foi refeito em função da necessidade de análise em duplicata, para o atendimento das 356 amostras a coletar.

5.  Aquisição de material permanente e de consumo.

Atividades para operacionalização: aquisição de dois equipamentos HPLC para alocação em comodato para UEL e UEM, aquisição de um equipamento LC/MS/MS para o LACEN, aquisição de material permanente e de consumo para a UEL e UEM e aquisição de material para coleta, acondicionamento e transporte de amostras para as Regionais de Saúde.

RESULTADO: Foi encaminhado projeto de parceria com a UEL e UEM solicitando a aquisição de dois equipamentos HPLC - High Perfomance Liquid Chromatography (CLAE – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência), para a realização de análise de resíduos de medicamentos para o PAMvet-PR  por estas  universidades, este projeto foi aprovado no Fundo Paraná, em dezembro de 2004.

A compra do LC/MS/MS para o LACEN, foi aprovada pelo Governo do Estado do Paraná, sendo adquirido em dezembro/2004. Não foi necessária a aquisição de material para coleta e acondicionamento de amostras, pois havia o suficiente, em estoque, no Departamento de Material e Patrimônio - DEMP da SESA. A aquisição do material de consumo, incluindo os kits para as análises de triagem, foi providenciada pelo LACEN.

6.  Coleta e análise das amostras.

RESULTADO: A coleta de amostras para o primeiro Plano de Amostragem iniciou em março se estendendo até setembro e, em outubro iniciaram-se as coletas do segundo Plano de Amostragem, com previsão de encerramento em outubro de 2006. Foram coletadas no primeiro Plano de Amostragem 368 amostras (217 LACEN, 69 UEM e 82 UEL), superando em 3,4% o programado (356 amostras). O GTC PAMvet-PR realizou o acompanhamento do Plano de Amostragem das amostras destinadas às universidades de Londrina e de Maringá e a coordenação do Programa Leite das Crianças daquelas destinadas ao LACEN.

COMPONENTE III: PROJETO DA GARANTIA DE QUALIDADE LABORATORIAL

1. Definição do processo de cooperação técnico-científica entre LACEN, UEL e UEM na área de implantação e validação de metodologias laboratoriais para monitoramento de resíduos de substâncias químicas em alimentos.

RESULTADO: Não foi definido o processo de cooperação técnico-científica quanto à garantia de qualidade laboratorial ficando na dependência da implantação e validação das metodologias analíticas.

2. Elaboração e firmamento de convênios cooperativos com as universidades estaduais.

RESULTADO: Convênios não firmados.

COMPONENTE IV: PROJETO DE FOMENTO A ESTUDOS E PESQUISAS

Definir estratégias para a implementação da produção de estudos e pesquisas sobre o tema resíduo e definição de linhas prioritárias de pesquisa para o Programa.

1. Estudo sobre o uso de hormônios na bovinocultura de corte.

RESULTADO: O Grupo de Trabalho formado para levantar informações científicas relacionadas ao uso de hormônios e suas conseqüências à saúde humana, apresentou o resultado da pesquisa ao GTC, em dezembro.

2. Implantação e desenvolvimento de metodologia de análise em HPLC.

RESULTADO: Não foi implantada nem desenvolvida a metodologia de análise em HPLC na UEL e UEM, pois ainda não foram adquiridos os equipamentos.

3. Testes para avaliação de Kits SNAP.

RESULTADO: O LACEN adquiriu o Kit de gentamicina, no entanto não possuía os padrões necessários para a realização dos testes.

4. Estudo sobre o efeito de resistência Bacteriana aos antimicrobianos relacionados aos alimentos.

RESULTADO: O Grupo de Trabalho formado para pesquisar a produção de aves de corte e levantar informações científicas relacionadas à proibição de antimicrobianos, apresentou o resultado da pesquisa ao GTC, em dezembro.

## COMPONENTE V: PROJETO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

- Elaboração de  formulários e modelos dos relatórios do sistema.

- Definição dos  fluxos de informações.

RESULTADO: Os formulários e modelos dos relatórios do sistema, bem como os fluxos de informações não foram definidos.

## CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido pelo GTC PAMvet-PR está proporcionando uma nova perspectiva de atuação na área de vigilância em saúde no Estado do Paraná, uma vez que a integração entre a Vigilância Sanitária, o LACEN-PR e as Universidades Estaduais de Londrina, Maringá, Oeste do Paraná e Ponta Grossa resultaram no desenvolvimento de ações responsáveis e resultados concretos.

A continuidade da adoção do Planejamento Estratégico Situacional continua representando um importante avanço no desenvolvimento dos trabalhos do GTC PAMvet-PR. Houve o desenvolvimento das ações propostas, que foram conduzidas com relatórios de acompanhamento e com o cumprimento do financiamento dos projetos encaminhados, quase na sua totalidade, pois mesmo que, algumas atividades não tenham sido efetivadas, pode-se afirmar que a metodologia utilizada continua trazendo maior responsabilidade institucional. Esta afirmativa pode ser demonstrada pelos resultados apresentados neste relatório, destacando-se a programação da coleta de amostras integrada ao controle realizado no Programa “Leite das Crianças”, a realização dos encontros técnico-científicos descentralizados no Estado, bem como a aquisição de equipamentos para a realização das análises.

Ressalta-se a importância da adoção do Planejamento Estratégico Situacional, e que o mesmo deve continuar avançando de forma permanente, com a continuidade da distribuição de responsabilidades e com a constante avaliação do desenvolvimento do processo, de forma a subsidiar a tomada de decisões.

As dificuldades enfrentadas pelo LACEN/PR a partir de novembro de 2005, quanto a recursos humanos, demonstram a imperiosa necessidade de abertura de concurso público para a recomposição do quadro do Laboratório dado a sua importância estratégica na construção das políticas de saúde do Estado.

REFERÊNCIAS

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Vigilância à Saúde. Diretrizes do Programa Estadual de Controle de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal/PAMvet-PR. Curitiba: 2003.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Vigilância à Saúde. Relatório Anual de Acompanhamento das Atividades do Planejamento Estratégico. Curitiba: 2004.

RIVERA, F. J. U. (Org). Planejamento e programação em saúde: um enfoque estratégico. São Paulo: Ed. Cortez, 1989. 222p.

## ELABORAÇÃO

###### Secretaria de Estado da Saúde

Diretoria de Vigilância em Saúde e  Pesquisa

Departamento de Vigilância Sanitária/Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos

Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Paraná

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva

Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Análises Clínicas

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Laboratório de Toxicologia

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas

# Text boxes

PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

PAMvet-PR

###### RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Janeiro a dezembro de 2005

###### Secretaria de Estado da Saúde

Diretoria de Vigilância  em Saúde e Pesquisa

Departamento de Vigilância Sanitária/Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos

Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Paraná

Grupo Técnico Científico – GTC PAMvet-PR

Curitiba – 2006

Curitiba

Julho - 2005